## Matrice des Risques
MATRICE D'ÉVALUATION DES RISQUES – AUDIT BASE DE DONNÉES
Référentiel : ISO/IEC 27005 ¦ NIST SP 800-30 ¦ ANSSI EBIOS
LÉGENDE DES NIVEAUX DE RISQUE
CRITIQUE | Action immédiate requise (< 48 h) — Patch ou isolation
ÉLEVÉ | Correction prioritaire (< 2 semaines)
MOYEN | Plan de remédiation à planifier (< 3 mois)
FAIBLE | Surveillance — Traitement lors de la prochaine maintenance
MATRICE PROBABILITÉ × IMPACT
PROBABILITÉ | IMPACT
| Impact FAIBLE | Impact MOYEN | Impact ÉLEVÉ
Prob. ÉLEVÉE | MOYEN | ÉLEVÉ | CRITIQUE
Prob. MOYENNE | FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ
Prob. FAIBLE | FAIBLE | FAIBLE | MOYEN
GUIDE DE NOTATION
PROBABILITÉ | IMPACT
Faible : exploitation difficile, pas d'outillage connu | Faible : données non sensibles, service secondaire
Moyenne : exploitation connu, accès réseau requis | Moyen : données métier exposées, dégradation partielle
Élevée : exploitation public, accès facile | Élevé : données personnelles / financières, arrêt de service

## Registre des Vulnérabilités
REGISTRE DES VULNÉRABILITÉS – AUDIT BASE DE DONNÉES
Complétez une ligne par vulnérabilité identifiée lors de l'audit. Le niveau de risque est calculé automatiquement.
ID | Vulnérabilité / Constatation | Composant DB affecté | Type de vulnérabilité | Probabilité (Faible/Moy/Élevée) | Impact (Faible/Moyen/Élevé) | Niveau de Risque (auto) | Recommandation / Action corrective | Responsable | Échéance | Statut
VUL-001 | Instabilité du chiffre d’affaires |  | Reporting erroné | Élevée | Élevé | CRITIQUE | Mettre en place une clôture journalière des ventes
VUL-002 | Insertions tardives des ventes |  | Données incomplètes dans Power BI | Élevée | Élevé | CRITIQUE | Séparer la date des ventes et la date d'insertion
VUL-003 | Absence de supervision de la base de données |  | Origine des anomalies non identifiable | Élevée | Élevé | CRITIQUE | Mettre en place une supervision technique
VUL-004 | Données sensibles dans la BI |  | Risque sécurité / conformité | Moyenne | Élevé | ÉLEVÉ | Restreindre les données personnelles dans la couche BI
VUL-005 | Documentation insuffisante |  | Mauvaise interprétation des données | Élevée | Moyen | ÉLEVÉ | Formaliser le dictionnaire de données Documenter le modèle relationnel et les règles de calcul
VUL-006 | Qualité et typage des données |  | Erreurs de chargement ou de calcul | Moyenne | Moyen | MOYEN | Améliorer le typage et la qualité des données

## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD – SYNTHÈSE DES RISQUES
Mis à jour automatiquement depuis le Registre des Vulnérabilités
INDICATEURS CLÉS
Vulnérabilités CRITIQUES | 3
Vulnérabilités ÉLEVÉES | 2
Vulnérabilités MOYENNES | 1
Vulnérabilités FAIBLES | 0
Total vulnérabilités | 6
Résolues | 0
En cours | 0
À traiter | 0
TAUX DE RÉSOLUTION
% Vulnérabilités résolues |  | 0%
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. | Onglet 'Registre des Vulnérabilités' | Saisissez chaque vulnérabilité identifiée lors de l'audit.
2. | Colonnes Probabilité & Impact | Sélectionnez via les listes déroulantes (Faible / Moyen / Élevé).
3. | Colonne 'Niveau de Risque' | Calculée automatiquement selon la matrice ISO/IEC 27005.
4. | Colonnes Responsable & Échéance | Assignez un responsable et une date de correction.
5. | Colonne Statut | Mettez à jour le statut au fil de la remédiation.
6. | Onglet 'Tableau de Bord' | Suivez l'avancement en temps réel grâce aux compteurs automatiques.